## Лист1
Утверждаю, президент холдинга "Берег-Групп"
Радковский О.В.
Укрупненный график производства работ по строительству жилого комплекса "Остров свободы" по адресу Люстдорфская дорога 55
№ | Наименование работ по объектам | [5 empty] | 2007 | [10 empty] | 2008 | [12 empty] | 2009
|  | Всего | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Подготовительный период
Секция А
2 | Земляные работы
3 | Забивка свай
Подземная часть (подвал)
4 | Устройство Ж/Б ростверков | bar: март to апрель
5 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций | bar: апрель to июнь
Надземная часть
6 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций (каркас здания) | bar: 2007 июль to 2008 июнь
7 | Устройство стен и перегородок | bar: 2007 ноябрь to 2008 август
8 | Электромонтажные работы | bar: 2007 февраль to 2008 октябрь
9 | Сантехнические работы | bar: 2007 март to 2008 октябрь
10 | Монтаж лифтов | bar: 2008 июль to 2008 сентябрь
11 | Устройство вентиляции | bar: 2007 октябрь to 2008 июль
12 | Внутренние отделочные работы (заполнение проемов) | bar: 2007 январь to 2008 октябрь
13 | Заполнение проемов | bar: 2007 ноябрь to 2008 октябрь
14 | Устройство крышной котельной | bar: 2008 июль to 2008 сентябрь
15 | Фасад здания | bar: 2008 июнь to 2008 октябрь
16 | Кровельные работы | bar: 2008 август to 2008 сентябрь
17 | Пусконаладочные работы | bar: 2008 сентябрь to 2008 октябрь
Секция Б
18 | Земляные работы
19 | Забивка свай | bar: март
Подземная часть (подвал)
20 | Устройство Ж/Б ростверков | bar: апрель to май
21 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций | bar: май to 2007 июль
Надземная часть
22 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций (каркас здания) | bar: 2007 август to 2008 июль
23 | Устройство стен и перегородок | bar: 2007 декабрь to 2008 сентябрь
24 | Электромонтажные работы | bar: 2007 март to 2008 ноябрь
25 | Сантехнические работы | bar: 2007 апрель to 2008 ноябрь
26 | Монтаж лифтов | bar: 2008 август to 2008 октябрь
27 | Устройство вентиляции | bar: 2007 ноябрь to 2008 июль
28 | Внутренние отделочные работы (заполнение проемов) | bar: 2007 февраль to 2008 ноябрь
29 | Заполнение проемов | bar: 2007 декабрь to 2008 ноябрь
30 | Устройство крышной котельной | bar: 2008 август to 2008 октябрь
31 | Фасад здания | bar: 2008 июль to 2008 ноябрь
32 | Кровельные работы | bar: 2008 сентябрь to 2008 октябрь
34 | Пусконаладочные работы | bar: 2008 октябрь to 2008 ноябрь
Секция В
35 | Земляные работы
36 | Забивка свай | bar: март
Подземная часть (подвал)
37 | Устройство Ж/Б ростверков | bar: апрель to май
38 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций | bar: май to 2007 июль
Надземная часть
39 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций (каркас здания) | bar: 2007 август to 2008 июль
40 | Устройство стен и перегородок | bar: 2007 декабрь to 2008 сентябрь
41 | Электромонтажные работы | bar: 2007 март to 2008 ноябрь
42 | Сантехнические работы | bar: 2007 апрель to 2008 ноябрь
43 | Монтаж лифтов | bar: 2008 август to 2008 октябрь
44 | Устройство вентиляции | bar: 2007 ноябрь to 2008 июль
45 | Внутренние отделочные работы (заполнение проемов) | bar: 2007 февраль to 2008 ноябрь
46 | Заполнение проемов | bar: 2007 декабрь to 2008 ноябрь
47 | Устройство крышной котельной | bar: 2008 август to 2008 октябрь
48 | Фасад здания | bar: 2008 июль to 2008 ноябрь
49 | Кровельные работы | bar: 2008 сентябрь to 2008 октябрь
50 | Пусконаладочные работы | bar: 2008 октябрь to 2008 ноябрь
Секция Г
51 | Земляные работы
52 | Забивка свай
Подземная часть (подвал)
53 | Устройство Ж/Б ростверков | bar: май to июнь
54 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций | bar: июнь to 2007 август
Надземная часть
55 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций (каркас здания) | bar: 2007 сентябрь to 2008 август
56 | Устройство стен и перегородок | bar: 2007 январь to 2008 октябрь
57 | Электромонтажные работы | bar: 2007 апрель to 2008 декабрь
58 | Сантехнические работы | bar: 2007 май to 2008 декабрь
59 | Монтаж лифтов | bar: 2008 сентябрь to 2008 ноябрь
60 | Устройство вентиляции | bar: 2007 декабрь to 2008 август
61 | Внутренние отделочные работы (заполнение проемов) | bar: 2007 март to 2008 декабрь
62 | Заполнение проемов | bar: 2007 январь to 2008 декабрь
63 | Устройство крышной котельной | bar: 2008 сентябрь to 2008 ноябрь
64 | Фасад здания | bar: 2008 сентябрь to 2008 декабрь
65 | Кровельные работы | bar: 2008 октябрь to 2008 ноябрь
66 | Пусконаладочные работы | bar: 2008 ноябрь to 2008 декабрь
Секция Д
67 | Земляные работы
68 | Забивка свай
Подземная часть (подвал)
69 | Устройство Ж/Б ростверков | bar: апрель to май
70 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций | bar: май to 2007 июль
Надземная часть
71 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций (каркас здания) | bar: 2007 август to 2008 июль
72 | Устройство стен и перегородок | bar: 2007 декабрь to 2008 сентябрь
73 | Электромонтажные работы | bar: 2007 март to 2008 ноябрь
74 | Сантехнические работы | bar: 2007 апрель to 2008 ноябрь
75 | Монтаж лифтов | bar: 2008 август to 2008 октябрь
76 | Устройство вентиляции | bar: 2007 ноябрь to 2008 август
77 | Внутренние отделочные работы (заполнение проемов) | bar: 2007 февраль to 2008 ноябрь
78 | Заполнение проемов | bar: 2007 декабрь to 2008 ноябрь
79 | Устройство крышной котельной | bar: 2008 август to 2008 октябрь
80 | Фасад здания | bar: 2008 август to 2008 ноябрь
81 | Кровельные работы | bar: 2008 сентябрь to 2008 октябрь
82 | Пусконаладочные работы | bar: 2008 октябрь to 2008 ноябрь
Устройство паркинга ниже отм. 0.000
83 | Земляные работы | bar: 2008 октябрь to 2008 февраль
84 | Устройство плиты | bar: 2008 ноябрь to 2008 март
86 | Устройство Ж/Б монолитных конструкций (каркас паркинга) | bar: 2008 январь to 2008 июнь
87 | Устройство пола (асвальтобетонное покрытие)
88 | Электромонтажные работы | bar: 2009 июль to 2009 август
89 | Устройство вентиляции | bar: 2008 июнь to 2009 июль
90 | Сантехнические работы | bar: 2008 июнь to 2009 июль
91 | Благоустройство территории | bar: 2009 август to 2009 ноябрь
92 | Инженерные сети | bar: май to 2007 август; 2008 октябрь to 2008 декабрь; 2008 апрель to 2008 май