РЕШЕНИЕ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОО «ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ АЛЬЯНСА»

г. Одесса                                                                                                        11 февраля 2010г.

Президиум

Кононов Сергей Валентирович,  президент корпорации «Альянс»;

Ходарчук Оксана Валерьевна, финансовый директор;

Горшков Андрей Александрович, директор строительных компаний «Альянс-Жилстрой», «Альянс-Высотстрой».

Стас Иван Ильич, начальник  Управления Капитального Строительства (УКС) при Одесском горисполкоме;

Штогрин Иван Дмитриевич, председатель Суворовской райаминистрации г.Одессы;

Панов Борис Николаевич, главный инженер УКСа

Казанны Владимир Захарович, председатель Правление Общественной организации;

Хлопонин Борис Витальевич, член Правления Общественной организации;

Кузнецова Оксана, секретарь собрания.

На собрании присутствовало более 600 инвесторов  11 несданных домов

Повестка собрания

1.Отчёт  Правления ОО «Защита прав инвесторов «Альянса»

Выступающий: Председатель Правления ОО «Защита прав инвесторов   «Альянса»  Казанны В.З.

2. Информация о ходе строительно-монтажных работ на домах и сроках сдачи их в эксплуатацию.

Выступающий: Глава корпорации «Альянс»  Кононов С.В.

3. Прения по 2-му вопросу.

4.. Информация о выполнении  городскими  властями своих обязательств по сооружению инженерных сетей и подключению к ним домов «Альянса»

Выступающий: Начальник управления капитального строительства при Одесском городском     исполнительном комитете  Стас  И.И.

5. Прения по 3-му вопросу.

6. Разное.

По итогам выступлений и прений, собрание приняло Решение:

- В течении 10 дней создать трехстороннюю рабочую  комиссию из представителей «Альянса», УКС и  инвесторов   по ежемесячному  контролю финансов, полученных  от продаж свободных квартир и  нежилых  помещений.

- До 1 марта 2010 г., совместно с представителями «Альянса», УКС и  инвесторов  оформить документ (План - график) по распределению работ по инженерным сетям для каждого дома.

- Имея негативный опыт сбора денег на прокладку электрокабеля от ТП, РП к домам 28, 28б,29 и 30, прекратить практику по  дополнительному финансированию на достройку домов от инвесторов.

- ООО «Альянс-Жилстрой» и «Альянс-Высотстрой»  подтвердили свои обязательства по сдаче квартир ( в комплектации   и выполнению работ ) и домов в целом,  в полном соответствии  с Договорами о купле-продажи  между Альянсом и Инвестором. В случаях, когда  метраж квартир не будет соответствовать проекту  до  2 м2,  возможен взаиморасчет.

- В течении 10 дней подготовить и начать процедуру подписания Дополнительного соглашения к существующим Договорам между ООО «Альянс-Жилстрой» и «Альянс-Высотстрой»  и каждым инвестором, в котором  будут указаны конкретные сроки сдачи их домов и штрафные санкции, в случае невыполнения своих обязательств по завершению строительства.

- Финансовому директору «Альянс» Ходорчук О.В. к 24.02.2010г. подготовить информацию о порядке, сроках погашения и продлении действия сертификатов облигаций в соответствии с существующими Законами Украины.

- Подготовить письмо – предложение к руководству Укрсоцбанк про партнёрство в завершение строительства домов.

- Если до 15 марта с.г. УКС не выполнит свои обещания по прокладке магистрального высоковольтного кабеля от ул. Паустовского до ул.Высоцкого, который обеспечит мкр. ІІІ-4-1, ІІІ-4-2,  ІІІ-4-3 электричеством по постоянной схеме, ОО оставляет за собой право по организации   массового митинга на Думской площади.

Голосовали: - единогласно.

От присутствующих протокол подписали:

- начальник  УКС при Одесском горисполкоме

Стас И. И.

- директор ООО «Альянс-Жилстрой», «Альянс-Высотстрой»

Горшков А. А.

- финансовый директор ООО «Альянс-Жилстрой», «Альянс-Высотстрой»

Ходарчук О. В.

- председатель Правление ОО «Защита прав инвесторов «Альянса»

Казанны В.З.